## Hoja1
Amarillo (Estan implementados) Verde(No implementado)
Priority | Task | Owner | User History | Start Time | End Time | % Ended | Observaciones
| Listar todos las camapañas | Neo | Acceder a Mis Campañas | 2021-03-20 | 2021-03-24
| Implementar todos los servicios web asociados a la búsqueda paginada de una campaña | Duvalon | Acceder a Mis Campañas | 2021-03-21 | 2021-03-25
| Hacer pruebas unitarias de los servicios | Duvalon
| Implementar en el backed de la inserción automática de la Informaciónde varias camapañas | Duvalon | Acceder a Mis Campañas | 2021-03-21 | 2021-03-25 |  | Usar el modulo Faker de node para la construccion aleatoria. La implementacion automatica debe ser bien abarcadora insertando 50 campanas de nombre aletorio con diferentes fechas de creación. Para cada campaña insertar 150 opiniones (30 en espanol y 120 en ingles) con fecha de insercion difererentes. De cada opinion insertar al menos 50 opiniones positivas, 30 negativas y 15 neutras. Revisiar que con esta informacion se pueda obtener, por campañas, estadísticas asociadas a la polaridad ( cantidad de positivas, negativas, neutras), fechas e idioma.
| Implementar la búsqueda en todas las camapaña | Neo | Acceder a Mis Campañas | 2021-03-24 | 2021-03-24
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para " Acceder a Mis Campañas" | Neo y Duvalon | Acceder a Mis Campañas | 2021-03-25 | 2021-03-25
| Probar Historia de Usuario "Acceder a mis campañas" | Dionis, Rolando, David y Daniela | Acceder a Mis Campañas | 2021-03-26 | 2021-03-26
| Implementar buzón de opiniones de una campaña | Neo | "Buzón de opiniones" | 2021-03-24 | 2021-03-24
| Implementar todos los servicios web asociados al "Buzón de opiniones" de una campaña | Duvalon | "Buzón de opiniones" | 2021-03-24 | 2021-03-24
| Hacer pruebas unitarias de los servicios | Duvalon
| Implementar en el backed la inserción automática de la Ias opiniones enviadas a varias campañas | Duvalon | "Buzón de opiniones" | 2021-03-21 | 2021-03-25 |  | Ver tarea similar de Acceder a Mis Campañas
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Buzón de opiniones" | Neo y Duvalon | "Buzón de opiniones" | 2021-03-25 | 2021-03-25
| Probar Historia de Usuario "Buzón de opiniones" | Dionis, Rolando, David y Daniela | "Buzón de opiniones" | 2021-03-27 | 2021-03-27
| Implementar la interfaz gráfica de "Análisis de una Opinión" | Neo | Análisis de una Opinión | 2021-03-26 | 2021-03-26
| Implementar todos los servicios web asociados a "Análisis de una Opinión" | Duvalon | Análisis de una Opinión | 2021-03-26 | 2021-03-26
| Hacer pruebas unitarias de los servicios | Duvalon
| Implementar en el backed la inserción automática de"Análisis de una Opinión" (Ver Observaciones) | Duvalon | Análisis de una Opinión | 2021-03-27 | 2021-03-27 |  | Ver tarea similar de Acceder a Mis Campañas
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Análisis de una Opinión" | Neo y Duvalon | Análisis de una Opinión | 2021-03-28 | 2021-03-28
| Probar Historia de Usuario "Análisis de una Opinión" | Dionis, Rolando, David y Daniela | Análisis de una Opinión
| Implementar la interfaz gráfica de "Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)" | Neo | Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)
| Implementar todos los servicios web asociados a "Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)" | Neo | Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)
| Hacer pruebas unitarias de los servicios | Duvalon
| Implementar en el backed la inserción automática de "Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)" (Ver Observaciones) | Duvalon | Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas) |  |  |  | Ver tarea similar de Acceder a Mis Campañas
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)" | Neo y Duvalon | Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)
| Probar Historia de Usuario "Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)" | Dionis, Rolando, David y Daniela | Estadísticas de Opiniones por polaridad (positivas, negativas)
| Implementar la interfaz gráfica de "Estadísticas de Opiniones por fecha" | Neo | Estadísticas de Opiniones por fecha
| Implementar todos los servicios web asociados a "Estadísticas de Opiniones por fecha" | Duvalon | Estadísticas de Opiniones por fecha
| Hacer pruebas unitarias de los servicios | Duvalon
| Implementar en el backed la inserción automática de "Estadísticas de Opiniones por fecha" | Duvalon | Estadísticas de Opiniones por fecha
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Estadísticas de Opiniones por fecha" | Neo y Duvalon | Estadísticas de Opiniones por fecha
| Probar Historia de Usuario "Estadísticas de Opiniones por fecha" | Dionis, Rolando, David y Daniela | Estadísticas de Opiniones por fecha
| Implementar la interfaz gráfica de "Estadísticas de Opiniones por idioma" | Duvalon | Crear punto de Interés Geográfico
| Implementar todos los servicios web asociados a "Estadísticas de Opiniones por idioma" | Duvalon | Estadísticas de Opiniones por idioma | 2021-03-26 | 2021-03-28
| Hacer pruebas unitarias de los servicios | Duvalon |  | 2021-03-26 | 2021-03-28
| Implementar en el backed la inserción automática de "Estadísticas de Opiniones por idioma" (Ver Observaciones) | Duvalon | Estadísticas de Opiniones por idioma | 2021-03-26 | 2021-03-28
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Estadísticas de Opiniones por idioma" | Neo y Duvalon | Estadísticas de Opiniones por idioma
| Probar Historia de Usuario "Estadísticas de Opiniones por idioma" | Dionis, Rolando, David y Daniela | Estadísticas de Opiniones por idioma
| Implementar la interfaz gráfica de "Registrar Usuario" | Duvalon | Registrar Usuario
| Implementar todos los servicios web asociados al CRUD "Registrar Usuario" | Duvalon | Registrar Usuario | 2021-03-27 | 2021-03-27 | Incluye Buscar
| Hacer pruebas unitarias de los servicios | Duvalon
| Implementar en el backed la inserción automática de "Registrar Usuario" (Ver Observaciones) | Duvalon | Registrar Usuario
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Registrar Usuario" | Neo y Duvalon | Registrar Usuario
| Probar Historia de Usuario "Registrar Usuario" | Dionis, Rolando, David y Daniela | Registrar Usuario
| Implementar la interfaz gráfica de "Gestionar el Sistema" | Neo | Registrar Usuario
| Implementar todos los servicios web asociados al CRUD de "Gestionar el sistema" | Duvalon | Gestionar el sistema | 2021-03-27 | 2021-03-27 | Incluye Buscar
| Hacer pruebas unitarias de los servicios | Duvalon
| Implementar en el backed la inserción automática de "Gestionar el sistema" (Ver Observaciones) | Duvalon | Gestionar el sistema
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Gestionar el sistema" | Neo y Duvalon | Gestionar el sistema
| Probar Historia de Usuario "Gestionar el sistema" | Dionis, Rolando, David y Daniela | Gestionar el sistema